تقرير يبين سير العمل في مشروع المكافحة الحيوية للبوم والعوسق حتى تاريخ 11/5/2010

- تبنت البلدية مشروع المكافحة الحيوية للقوارض باستخدام طائري البوم والعوسق في جلسة المجلس البلدي رقم (5/ 2010) والتي عقدت يوم السبت بتاريخ 30/01/2010م برئاسة رئيس البلدية السيد/ خليفة الديات.

- تم إطلاق فكرة المشروع.

- تم اختيار ضباط ارتباط ("م. أمل حوارات، السيد/ سلمان أبو زنط) للعمل على المشروع والتعاون مع فريق المشروع من مؤسسة هانز سايدل الألمانية ومؤسسة عمان للسلام والتنمية بكتاب رقم (ب د/ 22/ 757) تاريخ 14/02/2010.

- تم اختيار منطقتي ديرعلا والطوال الشمالي لتطبيق المشروع.

- تم عقد محاضرة توعوية لأعضاء المجلس البلدية وموظفي البلدية عن هذا المشروع في مكتب رئيس البلدية بتاريخ 20/02/2010.

- تم إطلاق الخبر في الصحف الرسمية.

- تم عقد محاضرة توعوية لموظفي منطقة ديرعلا عن هذا المشروع في قاعة المكتبة العامة بتاريخ 27/02/2010.

- تم عمل مناقصة لتفصيل صناديق تعشيش لطائري البوم والعوسق بتاريخ 28/02/2010.

- تم إعداد مناقصة لطباعة بوسترات ومطويات توعوية عن هذا المشروع.

- تم عمل جولات ميدانية على المزارع للاتفاق مع أصحابها واستئذانهم في تركيب صناديق التعشيش وتحديد الملائم منها للتركيب حيث يجب أن تكون المزرعة محمية بسياج ولا تحوي مواتير ديزل.

- تم مخاطبة السيد مدير التربية والتعليم بكتاب رقم (ب د/ 64/2116) تاريخ 15/03/2010 بخصوص عقد محاضرة توعوية في مدرسة الطوال الشمالي الأساسية للبنات بتاريخ 17/03/2010.

- تم عقد محاضرة توعوية للطالبات في مدرسة الطوال الشمالي الأساسية للبنات بتاريخ 17/03/2010 في مبنى المدرسة وبحضور مديرة المدرسة وعدد من المعلمات.

- تم مخاطبة السيد/ مدير مكتب أوقاف ديرعلا من خلال كتاب رقم          (ب د/7/8/2231) بخصوص عقد محاضرة للائمة في المساجد والوعاظ ضمن لواء ديرعلا بتاريخ 23/03/2010.

- عقدت البلدية محاضرة للأئمة والوعاظ في المساجد في قاعة المكتبة العامة التابعة للبلدية بتاريخ 23/03/2010.

- قامت البلدية بالتعاون مع مدير المشروع في الأغوار السيد/ مضحي الرياحنة بتركيب الصناديق التي حصلت عليها البلدية من المؤسسة نتيجة تبنيها لفكرة المشروع حيث حصلت البلدية على ثمانية وعشرين صندوق تم توزيعها على معظم مناطق البلدية وعلى مدار إسبوعي عمل .

- تم عقد محاضرة توعوية لموظفي المناطق في قاعة المكتبة العامة التابعة للبلدية بتاريخ 26/04/2010.

- تم عقد محاضرة توعوية دعي إليها مدراء الدوائر الحكومية في اللواء ومدراء ومديرات المدارس الحكومية ورؤساء الأندية والجمعيات الخيرية وعدد من الوجهاء والمخاتير من مختلف مناطق البلدية وقد أبدى الحضور تفاعله مع مادة المحاضرة وفكرة المشروع وترحيبهم بها واستعدادهم للتعاون من خلال السماح بوضع صناديق تعشيش في مزارعهم وتم فتح المجال للنقاش والمحاورة والأسئلة كما أشاد مدير المشروع في الأغوار السيد/ مضحي الرياحنة بالبلدية وأثنى على رئيس البلدية لتقبله الفكرة وتبنيها والإسراع في تنفيذ المشروع في مناطق البلدية حيث حصلت البلدية على(28) صندوق كدعم للمشروع من مؤسسة عمان للسلام والتنمية نظراً لتبنيها فكرة المشروع بينما حصلت البلديات الاخرى على (3-4) صناديق.

- قامت البلدية بتفصيل عدد (10) صندوق بوم وعدد (10) صندوق عوسق سيتم تركيبهم اعتباراً من 16/05/2010 بالتعاون مع مدير المشروع في الأغوار/ السيد مضحي الرياحنة.

- تم الالتقاء بمزارعين ومندوبين من الدول المجاورة اصحاب خبرة وتجربة في هذا المشروع في مزرعة السيد/ عماد المعشر للنخيل الموجودة في منطقة ضرار- الاغوار حيث تم عرض تجارب النجاح لكل دولة على حدة وتم مناقشة اهم العقبات التي تواجه المشروع وطرق تذليلها وتم الاتفاق على المزيد من اللقاءات لإنجاح هذا المشروع ثم تم عمل جولة ميدانية على صناديق نجحت في التعشيش وأداء عملها في مزارع في منطقة المشارع-الاغوار.