بلدية ديـــرعلا الجديـــدة

مقترح خطة عمل استخدام طائر البوم و العوسق (الصقيري) في مكافحة القوارض.

| المرحلة |  | المطلوب | الإجراءات |
| --- | --- | --- | --- |
| الأولى: تكليف موظفين للمتابعة | تعيين مشرفين ومراقبين لمتابعة سير هذا المشروع ومتطوعين في هذا البرنامج أو المشروع/ يمكن الاستعانة بطلاب أو مدرسين أو كليهما. | تحديد مشرفين عدد (2) من موظفي البلدية. | تم تكليف كل من : - م. أمل حوارات. - السيد/ سلمان محمد أبو زنط. |
| الثانية: حملات التوعية الخاصة بالبلدية | 1. المجلس البلدي | ندوة توعوية خلال انعقاد المجلس البلدي. | تم تحديد جلسة يوم 13/02/2010 لهذه الغاية. |
|  | 2. موظفي البلدية | ورش عمل | سوف يحدد لاحقاً |
|  | 3. موظفي المناطق | ورش عمل | سوف يحدد لاحقاً |
| الثالثة: حملات التوعية الخاصة بالمجتمع المحلي | - الأندية | ورش عمل وزيارات | سوف يحدد لاحقاً |
|  | - الجمعيات الخيرية | ورش عمل وزيارات | سوف يحدد لاحقاً |
|  | - أئمة المساجد | ورش عمل | سوف يحدد لاحقاً |
|  | - المخاتير والوجهاء | ورش عمل | سوف يحدد لاحقاً |
|  | - المدارس | ورش عمل وزيارات | سوف يحدد لاحقاً |
|  | - لقاءات عامة. | ورش عمل ولقاءات مفتوحة | سوف يحدد لاحقاً |
| الرابعة: تحديد منطقة العمل | اختيار منطقة أو منطقتين بداية لتوطين طائر العوسق وسيتم البدء أولا بمنطقة الطوال الجنوبي أو منطقة الطوال الشمالي. | سيتم تحديد منطقة أو منطقتين اثنتين كتجربة أولى ليتم لاحقاً تعميم المشروع على باقي المناطق. | سوف يحدد لاحقاً |
| الخامسة: تحديد المواد اللازمة | توفير المواد اللازمة لتوطين هذا الطائر كالأعمدة وصناديق التعشيش وما إلى ذلك. | سيتم دراسة المواد اللازمة | سوف يحدد لاحقاً |
| السادسة: الرصد ومراقبة النتائج | متابعة ومراقبة ورصد مراحل تعشيش هذا الطائر وتبويضه وتفقيسه وانتشاره أو توزيعه في المنطقة | الفريق المشرف سيقوم بتقديم تقارير منتظمة حول سير المشروع. | سوف يحدد لاحقاً |

- الهدف من المشروع : استبدال المكافحة الكيماوية للجرذان والقوارض بمكافحة بيولوجية حيث أن ذكر طائر العوسق يتغذى على حوالي 3000 جرذ سنوياً مما يوفر في النفقات ويخفف من الأضرار البيئية للمبيدات السامة والتي لها متبقيات طويلة الأجل تؤثر على التربة والحيوانات والمحيط البيئي بشكل عام.

- تتبنى بلدية ديرعلا الجديدة هذا المشروع من كافة نواحيه بدعم من رئيس البلدية/ عطوفة الأستاذ خليفة الديات.